Załącznik nr ZP 103/2020

Zamawiający:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-214 Sosnowiec, Plonów 22i

### PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu 						 w Sosnowcu pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora – Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

....................................................................................zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ........................................................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: ........................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ ……………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………....................... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..............................................., posiadającym REGON: ..................................... i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… ………………………… zamieszkałym ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………… posiadającym REGON …………… i NIP ………………………………………….

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1.	.................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości ………………..

(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: ...................... i NIP: .............................., reprezentowanym przez:.......................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………., zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: ..................................................., reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …........ z dnia ................ (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   	………………………………………............…

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych               (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), znak sprawy: ZP 103/2020, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego:

- dokumentację projektową oraz sprawować będzie nadzór autorski, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz uzyska decyzję administracyjną zezwalająca na realizacje zadania wynikającą z obowiązujących przepisów prawa osobno dla:

-	Części 1 na odcinku od budynku nr 1 do nr 19 w ciągu ul. Koszalińskiej,

- Części 2 na odcinku od budynku nr 12 do nr 24 w ciągu ul. Koszalińskiej.

- roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dla zadania realizowanego                w ramach VI Edycji Budżetu Obywatelskiego pt. „Przebudowa ul. Koszalińskiej” (BO 20/VIII/11), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Programem Funkcjonalno – Użytkowym, postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy osobno dla:

-	Części 1 w zakresie wykonania robót budowlanych na odcinku od budynku nr 1 do nr 19 w ciągu ul. Koszalińskiej,

- Części 2 w zakresie wykonania robót budowlanych na odcinku od budynku nr 12 do nr 24 w ciągu ul. Koszalińskiej.

2.	Wskazane w ust. 1 dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji terenowej i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

- Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się ze stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym,

- uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego.

§ 2

1.	Termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy.

2.	Termin wykonania Przedmiotu Umowy osobno dla Części 1 oraz Części 2 (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – do 24 grudnia 2020 roku.

§ 3

- W ramach Przedmiotu umowy - w zakresie dokumentacji projektowej - Wykonawca wykona:

- Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych (jeśli zajedzie taka konieczność),

- Projekt zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

- Projekt budowlany branży drogowej (dla Części 1 i 2),

- Projekt budowlany branży elektroenergetycznej (dla Części 2),

- Projekt wykonawczy branży drogowej (dla Części 1 i 2),

- Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej (dla Części 2),

- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Projekt zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami (jeżeli zachodzi taka konieczność w oparciu o wywiady branżowe),

- Badania geotechniczne oraz opracuje dokumentację geotechniczną (jeżeli zajdzie taka konieczność),

- Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

14)	Inne decyzje, opracowania, projekty, pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, konieczne do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujęte powyżej).

Forma opracowania dokumentacji: papierowa – 4 egzemplarze, na nośniku CD/DVD lub przenośnej pamięci zewnętrznej – 2 egzemplarze.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, a nieujętych                    w ustępie powyżej. Zamawiający zobowiązany jest na wniosek Wykonawcy do udzielenia Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ww. sprawach.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określone zostały                            w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy, który zgodnie z § 1 ust. 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.

- Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne i materiałowe                w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą konkurencję, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny" zgodnie                            z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą.

- Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych (jeśli zajdzie taka konieczność) Zamawiający wymaga, aby uprawniony geodeta dokonał uzgodnień branżowych oraz wywiadów paszportyzacji kabli i urządzeń naziemnych i podziemnych. Opracowana mapa powinna zawierać punkty osnowy geodezyjnej oraz istniejące służebności.

- Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki uzgadniające dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wymagania dla dokumentacji projektowej są następujące:

a)	kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana Zamawiającemu                  w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD/DVD lub pendrive,

b)	rysunki winny być zapisane również w formacie *.pdf

c)	specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym formacie *.doc oraz *.pdf,

c)	przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls oraz *.pdf ,

d)	kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym w pliku, który może być otwarty przez program NORMA EXPERT,

e)	wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, pozwolenia, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD/DVD lub pendrive.

11.	Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie Przedmiotu umowy. W tym celu Zamawiający będzie zwoływał rady projektowe i rady budowy, w których Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć (min. 2 razy w miesiącu).

12.	Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego, co 2 tygodnie,                               o zaawansowaniu prac projektowych i robót budowlanych.

13. 	Wykonawca wykona Przedmiot umowy z własnych wyrobów i materiałów budowlanych, przy użyciu narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy.

14. 	Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).

15.	W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące:

-roboty drogowe,

-roboty związane z regulacją urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej,

-roboty związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej,

-roboty związane z przekładką kabla energetycznego YAKY 4x120,

są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020,                 poz. 1320).

§ 4

1.	Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej przyjmuje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej, uzgodnionej w trakcie realizacji umowy z Zamawiającym dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa                    w ust. 4 oraz pozostałymi dokumentami, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, w oryginałach.

2.	Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy / odbiory częściowe dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, iż przekazana dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu jakiemu na służyć, tj. w szczególności będzie posiadać wymagane uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, odstępstwa, zatwierdzenia itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa oraz umowę, konieczne do należytego wykonania części Przedmiotu umowy, dla której Wykonawca zamierza przekazać dokumentację, z zachowaniem postanowień ust. 4, ust. 5, ust. 6 niniejszego paragrafu.

3.	Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.

4.	Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna                    z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.	Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

6.	Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej będzie traktowane jako zgłoszenie prac projektowych do odbioru potwierdzone protokołem przekazania. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie winny zostać przekazane Zamawiającemu w oryginałach.

7.	W terminie do 10 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia ewentualnych wad lub braków dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji najpóźniej na siódmy dzień od dnia zakończenia czynności sprawdzających. W razie kolejnego stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej postanowienia ust. 7 zdania pierwszego stosuje się, a Zamawiający w razie nie usunięcia wad będzie uprawniony do naliczenia kar zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 pkt. 3) umowy.

8. 	Odbiór częściowy lub końcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbędzie się z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru częściowego lub końcowego podpisanego przez strony lub ich upoważnionych przedstawicieli.

9. 	W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy                   w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części, a także w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 pkt. 3) umowy.

10. 	Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz                   w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. 	W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej (łącznie zwanych również dokumentacją) - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) 	wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,

b) 	zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,

c) 	wprowadzania dokumentacji do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,

d) 	publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji.

2. 	Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, a także opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

3. 	Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie                  i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

4. 	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie.

5. 	Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią związanych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilości określonej w umowie.

4. 	Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza będąca Przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad prawnych, a także nie narusza praw osób trzecich.

§ 6

1. 	Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w szczególności:

a) 	stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,

b) 	wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego,

c) 	uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d) 	wykonanie koniecznych opracowań, w tym zmian dokumentacji projektowej, których potrzeba sporządzenia wyniknęła na etapie realizacji robót budowlanych i przekazanie ich Zamawiającemu              w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentować będzie przez:

− 	zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

− 	rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują

− 	wpisy do Dziennika Budowy (jeżeli jest wymagany),

− 	protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wezwanie do wykonania czynności nadzoru autorskiego będzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej i elektronicznej (mailowej) na adres poczty elektronicznej: ………………….. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nadzoru autorskiego - w terminie 3  dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

§ 7

1. 	Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu własnych materiałów, wyrobów budowlanych oraz narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy.

2. 	Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały, wyroby budowlane i elementy małej architektury muszą odpowiadać wymogom określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości, karty techniczne etc.).

3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy materiały, wyroby budowlane, sprzęt i urządzenia.

4. 	Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie część lub cały teren budowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku od Wykonawca o przekazanie części lub całego terenu budowy, który to wniosek Wykonawca będzie uprawniony złożyć po wykonaniu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy, to jest po podpisaniu przez strony protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokumentacji Wniosek o częściowe przekazanie terenu budowy może dotyczyć tylko robót budowlanych, które mają być realizowane na wnioskowanym terenie, na które Wykonawca uzyskał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego

5. 	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

6. 	Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:

a) 	zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) 	strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

c) 	prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,

d) 	w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

e) 	ponosić - do dnia odbioru robót budowlanych - koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

f) 	uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

7. 	Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8. 	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.

9. 	Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robót - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt.

10. 	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne, a karty z pobytu przekaże Zamawiającemu.

11. 	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych włączeń z właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu oraz wykonać i ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w szczególności prac związanych z usunięciem kolizji, przełożeniem sieci lub ich elementów.

12. 	Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty.

13. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia robót.

14. 	Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania                            z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

16. 	Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a) 	zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,

b) 	zapewnienie personelu posiadającego wymagane uprawnienia w danej branży do opracowania dokumentacji projektowej.

c) 	zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,

d) 	zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicę informacyjną) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż,

e) 	dokonanie (przed przystąpieniem do realizacji robót) inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych,

f) 	dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych po zakończeniu robót, a przed dokonaniem odbioru końcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaże się, że punkty osnowy geodezyjnej uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru końcowego,

g) 	uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych           i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,                        w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

h) 	usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

i) 	przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

i) 	ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

j) 	koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców),

k) 	ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, decyzji o zajęciu pasa drogowego, innych decyzji i akceptacji, których wymaga prawo,

l) 	wykonanie dokumentacji powykonawczej,

m) 	odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót,

n) 	utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg,

o) 	zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

p) 	wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

r)	uzgodnienie niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia (jeżeli zachodzi taka konieczność).

17. 	Zamawiający wprowadza do stosowania w ramach realizacji niniejszej umowy kartę nadzoru autorskiego zgodnie oraz kartę materiałową zgodnie z Załącznikami. Zamawiający wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego oraz karty materiałowej, co oznacza, że za ich skuteczne doręczenie uważa się przekazanie ich w formie skanu na adres poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację umowy. Wymagane jest niezwłoczne dostarczenie oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub karty materiałowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej.

18. 	Zamawiający/Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zatwierdzenia karty materiałowej w terminie                5 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę.

19. 	Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia karty nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby jej powstania i przekazanie do Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

20.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna czyli uwzględnia wszelkie składniki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

21.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją PFU oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja PFU jest kompletna i spójna oraz umożliwia na jej podstawie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie.

§ 8

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 umowy,

2)	przygotowanie i udostępnienie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego w formie papierowej w 1 egzemplarzu,

3)	dokonywanie odbiorów wykonywanych prac na zasadach ogólnych określonych w § 12 niniejszej umowy,

4)	terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.	Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności inspektor nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżące kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad.

3.	Kontroli Zamawiającego będą w szczególności podlegać:

1)	rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz warunkami umowy,

2)	stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

3)	sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

§ 9

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej                     i kontraktowej, Przedmiotu umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy.

2.	Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.

3.	Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż             3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.

4.	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego                   w złotych polskich.

5.	Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.

§ 10

1.	Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.

2.	W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców).

3.	Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,              w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4.	Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego w umowie.

§ 11

1.	Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                              z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5.	W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6.	Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1)	precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy,

2)	zasady odbioru wykonanych prac,

3)	wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

4)	tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

5)	uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6)	zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

2)	uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej                         z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów                             z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

9.	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz Zamawiającemu z co najmniej                    3 – dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia w teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 12) umowy.

10.	Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

11.	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór takich robót nastąpi w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Niezgłoszenie robót zanikających lub ulegających zakryciu podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót.

2.	Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót budowlanych na wniosek Wykonawcy. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”.

3.	Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac składających się na Przedmiot umowy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do wniosku zostaną załączone:

1)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót i prac z niniejsza umową oraz                   o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic                           (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – jeżeli ma zastosowanie,

2)	oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)	oświadczenie, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym. art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4)	rozliczenie końcowe: operat kolaudacyjny, który ma zawierać:

a)	listę wszystkich podwykonawców, przy udziale których wykonywał Przedmiot umowy,

b)	kopię umów z ewentualnymi podwykonawcami,

c)	oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały zaspokojone,

d)	protokół przekazania dokumentacji projektowej,

e)	protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag,

f)	protokół przekazania terenu budowy,

g)	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

h)	protokół odbioru częściowy robót budowlanych,

i)	protokół odbioru robót – końcowy bez uwag,

j)	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice, pomiary, zestawienia ilościowe wbudowanych materiałów, wymienionych przyłączy, wyregulowanych urządzeń, przebudowanych studni etc.)                      w formie GIS/CAD oraz pdf wraz z potwierdzeniem złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

k)	oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu,

l)	protokoły badań i pomiarów kontrolnych (jeżeli zostały wykonane),

m)	dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

n)	karty przekazania odpadów i zdania złomu do demontażu,

o)	deklaracje zgodności materiałów, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości,

p)	karty/protokoły z nadzoru właścicielskiego właścicieli sieci.

4.	Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych umowy jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.

5.	Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych i prac w ramach Przedmiotu umowy. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą: kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

6.	Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

7.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy pomimo zgłoszenia robót budowlanych i prac do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do obioru w szczególności z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych, lub braków w dokumentacji, a wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się to użytkowania, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją, a także dalszy tryb postępowania wskazany przez Zamawiającego.

8.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych lub prac niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych lub pracach stanowiących Przedmiotu umowy – na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach – Zamawiający lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

9.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                   i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.

10.	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót lub prac, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zlecenia powyższych czynności na koszt             i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

1.	Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, według ceny określonej w ofercie Wykonawcy w  kwocie:

wartość netto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

podatek VAT 23 %: ……………………zł

słownie: 	……………………zł

wartość brutto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,                    a w tym koszty związane w wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy, koszty prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane                      z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty przełożenia/przeniesienia/zabezpieczenia/przebudowy/wymiany istniejącej infrastruktury kolidującej z realizacją Przedmiotu umowy, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu                               i przygotowaniem terenu do wykonania robót, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Kwota wynagrodzenia jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów.

- Na Fakturach VAT należy wskazywać w polu:

1)	„Nabywca towaru/Usługobiorca" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 - 72.

2)	„Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-214 Sosnowiec,
ul. Plonów 22i”.

5.	Jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń.

§ 14

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą dokumentacją, w tym za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub otrzymaniu dokumentu                     o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym stanowi § 4 ust. 8 umowy.

2.	Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą dla wystawienia faktury VAT końcowej będzie podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót.

3.	Z zastrzeżeniem ust. 5 – 7, wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.	Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

1)	zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

2)	przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.	Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3 Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

6.	W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu umowy:

1)	wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć, wraz z fakturą, swoje pisemne oświadczenie                       o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

2)	Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

7.	W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8.	W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9.	W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

10.	Należność z tytułu złomu zostanie rozliczona przez strony na podstawie protokołu przekazania złomu. Do czasu podpisania protokołu przekazania złomu – Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do złomu, który stanowi własność Zamawiającego.

11.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w przypadku:

1)	zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego,

2)	zmian warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody Zamawiającego,

3)	nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień dotyczących rękojmi lub gwarancji, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.

- Strony ustalają okres gwarancji na ……………… miesięcy. Okres gwarancji na przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego w dniu rozliczenia końcowego (w operacie kolaudacyjnym). Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona w języku polskim.

- W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień 
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się  
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego              z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzeń lub dewastacji Przedmiotu umowy lub na terenie objętym Przedmiotem umowy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, Zamawiający może natychmiast przystąpić do ich naprawy, bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym fakcie.

- Zamawiający może wykonać naprawę we własnym zakresie lub zlecić ją specjalistycznemu Wykonawcy.

- Powyższe przypadki nie pozbawiają Wykonawcy praw z tytułu gwarancji i rękojmi na zakres Przedmiotu umowy.

§ 16

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej,                   z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych              w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni .

- Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy.

- W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                   w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 17

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Strony ustalają okres rękojmi na ………………… miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 15 ust. 2 stosuje się.

- W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia  o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni.

- Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                    i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                  w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

§ 18

      - Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne                           i prawne, uważa się:

- w przypadku niestwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym mowa w  § 15 ust. 2 i w § 17 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, braku nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – upływ terminu o którym mowa w § 15 ust. 2 i w § 17 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne                     i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości               i rękojmią za wady fizyczne i prawne Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

§ 19

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości …………………….. zł

- Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.

- Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej                   i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
także co do formy, wartości i okresu ważności.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie: ……………………………………….

- Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 17 ust. 1 okres rękojmi.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakończenia i odbioru robót.

- Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 
niż wymagany ﻿okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia﻿. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form, o których mowa w § 19 ust. 4, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

1. 	Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy                  w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności:

a) 	zakończenia działalności przez Wykonawcę,

b) 	zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,

c) 	stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa,

d) 	opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,

e) 	zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni,

f) 	wykonywania przez Wykonawcę niezgodnie z Umową, w tym z dokumentacją projektową,

g) 	pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowej zwłoce z usunięciem wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 16 ust. 2 umowy,

h) 	stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył Przedmiot umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 9 umowy.

i) 	ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą,

j) 	dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w trybie § 14 umowy.

2. 	Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminach wskazanych w § 2 umowy.

3. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

4. 	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

5. 	W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. 	Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) 	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) 	wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) 	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

7. 	Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 21

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczególności:

- wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

- usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu  budowy,

- uporządkować teren budowy,

- przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia,

- dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone w umowie,  aktualne na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Do przygotowania wyceny stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.

- W razie odstąpienia Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotów.

- W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z § 4 ust. 9 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany – w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie dokumentacji - do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 22

      - Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

      - Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy                i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego.

3.       Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia.

4.       Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 23

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego                    w § 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego                    w § 4 ust. 9 lub § 12 ust. 8 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13                 ust. 1,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji                     i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 16 ust. 2 lub § 17 ust. 3 umowy -                      w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1,

- każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie z § 9 ust. 3 umowy– w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 9 umowy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego               w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego 
w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy              z naruszeniem postanowień § 11 ust. 9 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego            w § 13 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.

- z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawicieli Wykonawcy na spotkaniu, dla którego ustalono termin – w wysokości 500 zł,

- każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia,                      o którym mowa w § 3 ust. 15 umowy w wysokości 100,00 (słownie: sto złotych),

- opóźnienie w zatwierdzeniu karty nadzoru autorskiego w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 19 w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za naruszenie obowiązku wskazanego w § 19 ust. 12 umowy, w wysokości 5 % wartości niewniesionego w terminie lub nienależycie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów w zakresie prawa pracy w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość określonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych              z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 24

      - Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu                  z powodu przyczyn określonych poniżej niezawinionych przez Wykonawcę:

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:

- 	opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany                            w przepisach prawa na dokonanie czynności,

- 	przedłużającej się bezczynności tych organów wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:

- 	nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

b)	konieczności zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę -                    w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

c)	gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności                       z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu                         i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyroków, postanowień, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót,

- wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego terenu budowy,

- powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

  - projektant w trybie nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - dokona zmian w projekcie budowlanym, uniemożliwiających wykonanie umowy,

- rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe,

k)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizację Zamawiający dopuszcza)                z powodu:

- 	uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- 	aktualizacji rozwiązań projektowych,

- 	zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- 	zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany.

l)	zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy w związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi,

ł) 	zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                         w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia,

m)	zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót,

n)	w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania                       o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.

2. 	Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia.

3. 	Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. 	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie ilości i rodzajów materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach :

a)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

c)	wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.

5. 	Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone                 w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:

a)	wskazanie innych podwykonawców,

b)	rezygnację z podwykonawców.

6. 	Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:

a)	w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych                         w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,

b)	ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na dany rok lub                    w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac,

c)	wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres,

d)	skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,

e)	zmiany technologiczne wywołane w szczególności:

− 	niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

− 	pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

7. 	Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się                            o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych             w treści umowy.

8. 	Gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej.

Dla rozliczenia robót budowlanych nie ujętych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13                ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: dla wyceny robót stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych.

9. 	Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

10. 	Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

11. 	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

12. 	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian,                                  w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość. W przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy). Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.

13. 	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. 	Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                         i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

15. 	Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

16.	Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:

a)   	stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT,

b) 	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy            z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c)  	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca     o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

    - W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 16 każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.

§ 25

      - Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 26

      - Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Pan/Pani …………………, numer telefonu:………………………, e-mail:……………………….

- Obowiązki koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

Pan/Pani …………………, numer telefonu:………………………, e-mail:……………………….

- Obowiązki projektanta ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

Pan/Pani …………………, numer telefonu:………………………, e-mail:……………………….

- Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

Pan/Pani …………………, numer telefonu:………………………, e-mail:……………………….

§ 27

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w § 26 w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

- Zmiana osób, o której mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej w drodze aneksu do umowy.

§ 28

- Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia. 
W związku z zawieszeniem robót Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
 z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

§ 29

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia                   10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja                 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

- Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.:

  - pisemne zestawienia wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - listy osób wykonujących czynności, o których, mowa w § 3 ust. 15 na podstawie umowy o pracę.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 29

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy..

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: