PROJEKT UMOWY Nr UW/       /MZUK/       /20

zawarta w  dniu                                                                                       w Sosnowcu  pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72,

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i,

zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Dyrektora – Rafała Łydka

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział   ...........................................................

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy                       w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym

przez: ..................................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................ …………………                     ……… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym………..…………....…………………. legitymującym się dowodem  osobistym  (seria  i  numer)............................................................,  posiadającym

REGON: ..................................... i NIP: ...............................................,

(w przypadku spółki cywilnej)

…………………………....  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… ………………………… zamieszkałym …………………………………, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................………… wpisanym do Centralnej Ewidencji                              i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …………………… zamieszkałym  …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowadzonej  przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej......................................................................................................................…. posiadającym REGON ………………… i NIP …………………………………………. .

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1.............................................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................... Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał  zakładowy  w  wysokości     ……………….. (dotyczy spółki z  o.o.  i  spółki :akcyjnej), opłacony w całości/ w  części  (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:...........................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. ………………………………, prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki, posiadającym REGON:.................. i NIP: ...................................................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ….......... 
z dnia:................…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)   	………………………………………............…….

2)	……………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych               (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), znak sprawy: ZP 114/2020, Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Przedmiot umowy) jest: Rozbudowa terenów parkowych                   zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dla zadania realizowanego w ramach VI Edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę”                           (BO 20/XI/1) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), postanowieniami niniejszej umowy i ofertą Wykonawcy osobno dla:

-	Części 1: w zakresie wykonania:

- ścieżki spacerowej o nawierzchni mineralnej,

- nawierzchni z betonowej galanterii ogrodowej o strukturze drewna stanowiącej połączenie od ścieżki spacerowej do tablic edukacyjnych,

- schodów terenowych z kostki brukowej,

- fragmentu nawierzchni z kostki brukowej stanowiącego połączenie schodów terenowych                         z istniejącą alejką z kostki brukowej,

-	Części 2: w zakresie budowy piaskowego boiska do gry w bule z opaską, wykonania fragmentu nawierzchni z kostki brukowej stanowiącego połączenie istniejącej alejki z boiskiem do gry w bule, dostawy wraz z montażem czterech ławek, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z zasadami gry                w bule oraz tablicy kredowej,

-	Części 3: w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod stół do piłkarzyków oraz dostawy wraz z montażem betonowego stołu do gry w piłkarzyki i dwóch ławek,

-	Części 4: w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod stanowiska do grillowania, dostawy wraz z montażem trzech ławostołów z siedziskami i nadrukiem plansz do gry                             w szachy/warcaby, trzech prefabrykowanych grillów betonowych oraz trzech koszy na śmieci,

-	Części 5: w zakresie budowy wybiegu dla psów – oczyszczenie terenu i jego wyrównanie, montaż ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami i wykonaniem fundamentów pod słupki, wykonanie śluzy bezpieczeństwa poprzez montaż dwóch furtek, dostawa i montaż urządzeń do agility (5 sztuk), czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, tablicy z regulaminem wybiegu dla psów, wykonanie 5 sztuk tabliczek informacyjnych z treścią: „UWAGA Teren monitorowany – zainstalowane fotopułapki”.

-	Część 6: w zakresie budowy trzech latarń instalacji oświetleniowej parkowej wzdłuż projektowanych ciągów pieszych

2. 	Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na Przedmiot umowy określa przedmiar robót (służący jedynie podaniu ogólnego/poglądowego zakresu robót), dokumentacja przygotowana dla przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy.

3.	Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.

4. 	W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót, powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

5.	Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji w terenie i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

§ 2

1.	Termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu umowy - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy.

2.	Termin wykonania Przedmiotu umowy – do 30 grudnia 2020 roku.

§ 3

1. 	Wykonawca wykona Przedmiot umowy z własnych wyrobów i materiałów budowlanych, przy użyciu narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy.

2. 	Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).

3.	W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wymienione w § 1 ust. 1 (dla każdej                   z części z osobna) są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                      o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 1320).

4.	Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączonym do umowy.

5 	Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów pracę), a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę                      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia                10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. 	Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

7 	W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN.

8. 	W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 5 i 6 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić                        i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

9. 	W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej,                   w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

10. 	W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

§ 4

1. 	Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie,                          o którym mowa powyżej, a Zamawiający uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu budowy.

2. 	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, potwierdzonego pisemnym protokołem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

3. 	Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:

1)	zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne                     i ostrzegawcze,

2)	strzec mienia, w tym własnego znajdującego  się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

3)	prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów,

4)	w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

5)	ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,

6)	ponosić: do dnia odbioru Przedmiotu umowy – koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

7)	uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie terenu budowy podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

4. 	Wykonawca jest zobowiązany – na własny koszt – zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie                            z obowiązującymi przepisami.

5. 	Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.

6.	Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia – dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt.

7.	Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne specjalistyczne nadzory branżowe właścicieli sieci, a karty/protokoły nadzoru właścicielskiego przekaże Zamawiającemu.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia (fakultatywnie).

9.	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i ponieść wszelkie koszty z tym związane,                         a także wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu do prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy.

10.	Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone są roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy                            i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty.

11.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia robót.

12.	Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania                      z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach                    (tj. Dz.U. 2020 poz. 797). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych z zastrzeżeniem § 10 ust. 10 umowy. Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

13.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności i również:

1)	protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2)	zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,

3)	zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

4)	usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)	przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

6)	ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

7)	koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców),

8)	wykonanie dokumentacji powykonawczej,

9)	odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót,

10)	utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg,

11)	zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

12)	wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14.	Wykonawca oświadcza, że:

1)	jest właścicielem dostarczanych urządzeń i materiałów/lub przysługują mu wszelkie prawa do niczym nie ograniczonego rozporządzania oferowanymi przez siebie urządzeniami, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich,

2)	zamontowane/posadowione urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych                i prawnych oraz zdatne do użytku według potrzeb Zamawiającego, o których został poinformowany       i są mu znane,

3)	zapoznał się szczegółowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna czyli uwzględnia wszelkie składniki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy,

§ 5

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2)	dokonywania odbiorów wykonywanych prac na zasadach ogólnych określonych w § 11 niniejszej umowy,

3)	terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem Przedmiotu zamówienia jak i przedmiarem robót oraz dokonał ich weryfikacji w terenie.

3.	Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności inspektor nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad.

4.	Kontroli Zamawiającego będą w szczególności podlegać:

1)	stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

2)	sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania zgodnie z SIWZ                    i specyfikacjami technicznymi.

§ 6

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej                     i kontraktowej, Przedmiotu umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

2.	Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.

3.	Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż             3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.

4.	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego                   w złotych polskich.

5.	Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.

§ 7

1.	Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.

2.	W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców).

3.	Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4.	Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego w umowie.

§ 8

1.	Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                              z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	W terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5.	W terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6.	Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1)	precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy,

2)	zasady odbioru wykonanych prac,

3)	wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

4)	tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

5)	uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6)	zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

2)	uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej                         z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów                             z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

9.	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz Zamawiającemu z co najmniej                    3 – dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia w teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 11 umowy.

10.	Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

11.	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

§ 9

1.	Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy (dla każdej części z osobna) jest wynagrodzeniem ryczałtowym, według ceny określonej w ofercie Wykonawcy w  kwocie:

wartość netto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

podatek VAT 23 %: ……………………zł

słownie: 	……………………zł

wartość brutto: 	……………………zł

słownie : 	……………………zł

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

1)	koszty zabezpieczeń i przekładek uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi,

2)	koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,

3)	koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4)	koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót (fakultatywnie),

5)	koszty obsługi geodezyjnej,

6)	koszty inwentaryzacji powykonawczej,

7)	koszty nadzoru właścicieli sieci,

8)	koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych wraz z ich zagospodarowaniem oraz utylizacją,

9)	koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót – na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

3.	Kwota wynagrodzenia jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów.

4.	Na Fakturach VAT należy wskazywać w polu:

1)	„Nabywca towaru/Usługobiorca" – Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20; NIP: 644 - 345 - 36 - 72.

2)	„Odbiorca towaru/Płatnik" - Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i”.

5.	Jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń.

6.	Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisać numer adresu PEF. W przypadku składania faktur elektronicznych zapisy dotyczące faktur zwykłych stosuje się odpowiednio.

7. 	Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

8. 	Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego

9. 	Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie  art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

10. 	Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

11. 	Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

12. 	Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia 
w płatności, z zastrzeżeniem ust. 10.

13. 	Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 10

1.	Rozliczanie należności za wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie faktury VAT końcowej.

2.	Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą dla wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót.

3.	Z zastrzeżeniem ust. 5 – 7, wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.	Jeżeli Przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

1)	zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

2)	przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.	Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3 Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

6.	W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu umowy:

1)	wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć, wraz z fakturą, swoje pisemne oświadczenie                       o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

2)	Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

7.	W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8.	W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9.	W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

10.	Należność z tytułu złomu zostanie rozliczona przez strony na podstawie protokołu przekazania złomu. Do czasu podpisania protokołu przekazania złomu – Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do złomu, który stanowi własność Zamawiającego.

11.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w przypadku:

1)	zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego,

2)	zmian warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody Zamawiającego,

3)	nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

§ 11

1.	Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór takich robót nastąpi w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Niezgłoszenie robót zanikających lub ulegających zakryciu podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót.

2.	Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i prac składających się na Przedmiot umowy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do wniosku zostaną załączone:

1)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót i prac z niniejsza umową oraz                   o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic                           (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – jeżeli ma zastosowanie,

2)	oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)	oświadczenie, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym. art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4)	rozliczenie końcowe: operat kolaudacyjny, który ma zawierać:

a)	listę wszystkich podwykonawców, przy udziale których wykonywał Przedmiot umowy,

b)	umowy z ewentualnymi podwykonawcami,

c)	oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały zaspokojone,

d)	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice, pomiary, zestawienia ilościowe wbudowanych materiałów, wymienionych przyłączy, wyregulowanych urządzeń, przebudowanych studni etc.)                      w formie GIS/CAD oraz pdf i dostarczenie na nośniku CD/pamięć przenośna oraz w formie papierowej – po 1 egzemplarzu.

e)	protokoły badań i pomiarów kontrolnych (jeżeli zostały wykonane),

f)	dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

g)	karty przekazania odpadów i zdania złomu do demontażu,

h)	deklaracje zgodności materiałów, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości,

i)	karty/protokoły z nadzoru właścicielskiego właścicieli sieci.

3.	Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych umowy jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.

4.	Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych i prac w ramach Przedmiotu umowy. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą: kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

5.	Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy pomimo zgłoszenia robót budowlanych i prac do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do obioru w szczególności z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych, a wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją, a także dalszy tryb postępowania wskazany przez Zamawiającego.

7.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych lub prac niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych lub pracach stanowiących Przedmiotu umowy – na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach – Zamawiający lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

8.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7 Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                   i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.

9.	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót lub prac, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zlecenia powyższych czynności na koszt             i ryzyko Wykonawcy.

10.	Strony ustalają, że Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą                 w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

11.	Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów, opracowań (w tym dokumentacji powykonawczej, projektów, rysunków, map etc.) wykonanych na podstawie niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji (utworów). Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentów, w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje nieograniczone                w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji obejmujących:

1)	wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,

2)	zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,

3)	wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,

4)	publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w miejscu                 i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji.

12.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji sporządzonej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.

13.	Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy wszelkich opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

14.	Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych powyżej.

15.	Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów, opracowań wykonanych              w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zależne).

16.	Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, o których mowa powyżej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych utworów.

17.	Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem.

18.	Wykonawca oświadcza, że utwory, o których mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiającemu protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dla korzystania i rozporządzania, a także eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy, nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności.

19.	Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień dotyczących rękojmi lub gwarancji, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.

- Strony ustalają okres gwarancji na ……………… miesięcy. Okres gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego w dniu rozliczenia końcowego (w operacie kolaudacyjnym). Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona w języku polskim.

- W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień 
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady Przedmiotu umowy, które ujawnią się  
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego              z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzeń lub dewastacji Przedmiotu umowy lub na terenie objętym Przedmiotem umowy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, Zamawiający może natychmiast przystąpić do ich naprawy, bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym fakcie.

- Zamawiający może wykonać naprawę we własnym zakresie lub zlecić ją specjalistycznemu Wykonawcy.

- Powyższe przypadki nie pozbawiają Wykonawcy praw z tytułu gwarancji i rękojmi na zakres Przedmiotu umowy.

§ 13

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej,                   z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych              w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni .

- Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                   w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Strony ustalają okres rękojmi na ………………… miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 12 ust. 2 stosuje się.

- W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni.

- Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych                    i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

- W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym                  w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

§ 15

      - Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne                           i prawne, uważa się:

- w przypadku niestwierdzenia wad lub braków Przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 i w § 14 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, braku nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – upływ terminu o którym mowa w § 12 ust. 2  i w § 14 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne                     i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości               i rękojmią za wady fizyczne i prawne Zamawiający nie mógł z niej korzystać lub korzystanie z niej było ograniczone lub utrudnione.

§ 16

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości …………………….. zł

- Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.

- Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej                   i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie: ……………………………………….

- Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą zarówno przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy jak i przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakończenia i odbioru robót.

- Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia﻿. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form, o których mowa w § 16 ust. 4, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

      - Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu                  z powodu przyczyn określonych poniżej niezawinionych przez Wykonawcę:

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:

- 	opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany                            w przepisach prawa na dokonanie czynności,

- 	przedłużającej się bezczynności tych organów wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:

- 	nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

b)	gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności                       z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu                         i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyroków, postanowień, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót,

- wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego terenu budowy,

- powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

- rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe,

i)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizację Zamawiający dopuszcza)                z powodu:

- 	uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- 	zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy,

- 	zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany.

j)	zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót,

k)	w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania                       o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.

2. 	Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia.

3. 	Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. 	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie ilości i rodzajów materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach :

a)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

c)	wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.

5. 	Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone                 w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:

a)	wskazanie innych podwykonawców,

b)	rezygnację z podwykonawców.

6. 	Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:

a)	w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych                         w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,

b)	ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na dany rok lub                    w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac,

c)	wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres,

d)	skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,

e)	zmiany technologiczne wywołane w szczególności:

− 	niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

− 	pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7. 	Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się                            o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych             w treści umowy.

8. 	Gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej.

Dla rozliczenia robót budowlanych nie ujętych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9                ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: dla wyceny robót stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych.

9. 	Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

10. 	Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

11. 	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

12. 	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian,                                  w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość. W przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy). Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.

13. 	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. 	Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                         i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

15. 	Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

16.	Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a)   	stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT,

b) 	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy            z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c)  	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca     o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

    - W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 16 każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.

§ 18

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczególności:

- wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

- usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu  budowy,

- uporządkować teren budowy,

- przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące Przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia,

- dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym określone w umowie,  aktualne na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.

- W razie odstąpienia Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację Przedmiotu umowy we własnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotów.

- W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 19

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego                    w § 2 – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie                z § 11 ust. 7  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu  wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 lub § 14 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie z § 6 ust. 3 umowy – w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 6 umowy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego               w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego 
w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,

- wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy              z naruszeniem postanowień § 8 ust. 9 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego            w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.

- z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawicieli Wykonawcy na spotkaniu, dla którego ustalono termin – w wysokości 500 zł,

- każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy w wysokości 100,00 (słownie: sto złotych).

      - W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość określonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.

      - Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych              z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 21

- Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:  Pan/Pani ……………………..

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada doświadczenie, które było wymagane przez Zamawiającego (min 3 lata na stanowisku Kierownika Budowy) i wskazane w ofercie przetargowej Wykonawcy.

- W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek wraz z wykazem doświadczenia proponowanego Kierownika budowy sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

- Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy może nastąpić jedynie w drodze aneksu do umowy.

§ 22

      - Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Pan/Pani ……………………, numer telefonu:…………………., e-mail:………………………….

      - Obowiązki koordynatora umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

Pan/Pani ……………………, numer telefonu:…………………., e-mail:………………………….

§23

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w § 21 oraz § 22 w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

- Zmiana osób, o której mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej w drodze aneksu do umowy.

§ 24

- Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia. 
W związku z zawieszeniem robót Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
 z tytułu wykonanej części Przedmiotu umowy.

§ 25

- Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia                   10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27.04.2016r, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja                 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 04.2016r.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

- Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.:

  - pisemne zestawienia wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - listy osób wykonujących czynności, o których, mowa w § 3 ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

- Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

- Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały one przekazane.

- Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.

- Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych innym podmiotom.

- Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych osobowych.

§ 26

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: